## 시트2
final_project_WBS_업무관리
노란 칸(담당·실제 시작일·실제 완료일·비고)만 입력합니다. 예정일은 시작일과 시작·완료 D로 자동 계산됩니다. 담당은 한 명만 적습니다. 작업명이 진한 노랑인 행은 기간 단축 위험 구간입니다.
프로젝트 시작일 (D1) |  | 2026-10-27 |  |  | ※ 시작일 2026-10-27(화) = D1. 토·일 제외, 공휴일 미반영(기간 내 공휴일 없음). 일정·담당은 Final_Project_파일_관리_대장의 담당자(정·부)·생성일자 기준.
오늘 기준일 (지연일 계산용) |  | 2026-10-29 |  |  | ※ 오늘 기준일 = TODAY() 자동. 신호: 초록=지연 없음, 노랑=1일 지연, 빨강=2일 이상 지연, 완료=실제 완료일 입력됨.
기존 항목이 바뀐 위치 (합쳐짐·나뉨·이동)
WBS Level | 작업명 | 담당 | 시작 D | 완료 D | 예정 시작일 | 예정 완료일 | 예정 소요일 | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 지연일 | 신호 | 문서 산출물 | 비고 | 구현 산출물 | 기존 항목 (v1) | 변경 | 지금 위치
0 | 프로젝트 관리 (상시) |  | 1 | 24 | 10-27 (화) | 11-27 (금) | 24 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 2.4 구현작업 (모두) | 삭제 | 주차별 화면 구현·API 구현·단위 테스트 행으로 나눔
0.1 | 파일 관리 대장 관리 | 지웅 | 1 | 24 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 24 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 2.4.1 DB 구축 | 합침 | 1.12 개발 환경 구축
0.2 | 회의록 작성·관리 | 진희 | 1 | 24 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 24 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 2.4.2 백엔드 API 구현 | 나눔 | 2.3 백엔드 API 구현 ①, 3.2 백엔드 API 구현 ②
0.3 | WBS 진행 점검 | 지웅 | 1 | 24 | 2026-10-27 | 2026-11-27 | 24 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 2.4.3 화면 구현 | 나눔 | 2.2 화면 구현 ①, 3.1 화면 구현 ②, 4.2 리포트 화면
1주차 | 기획·설계 문서 및 개발 환경 구축 |  | 1 | 4 | 10-27 (화) | 10-30 (금) | 4 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 2.4.4 AI 기능 연동 | 나눔 | 2.4 AI 기능 연동 ①, 3.3 AI 기능 연동 ②, 4.1 리포트 생성
1.1 | 서비스 플로우차트 작성 | 혜현 | 1 | 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 완료 |  |  |  | 2.4.5 관리자 기능 구현 | 합침 | 3.1 화면 구현 ②, 3.2 백엔드 API 구현 ②
1.2 | WBS 업무관리 작성 | 지웅 | 1 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | 노랑 |  |  |  | 2.4.6 통합 및 동작 확인 | 합침 | 4.8 통합 테스트
1.3 | PRD 정의서 작성 | 소현 | 1 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 1 | 노랑 |  |  |  | 2.1 AI 아키텍처 작성 | 합침 | 2.4.1 AI 아키텍처 작성 및 Qwen3 PoC
1.4 | 화면정의서 작성 | 진희 | 1 | 4 | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0 | 초록 |  |  |  | 2.2 테스트 계획서 작성 | 이동 | 2.1
1.5 | TRD 정의서 작성 | 성준 | 2 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0 | 초록 |  |  |  | 2.3 테스트 케이스 작성 | 이동 | 2.5
1.6 | 기능정의서 작성 | 지웅 | 2 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  |  |  | 3.1 / 3.3 / 3.5 1~3차 QA | 합침 | 단위 테스트 ①②③ (2.6, 3.4, 4.5)
1.7 | 시나리오 기획서 작성 | 혜현 | 2 | 4 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  |  |  | 3.2 / 3.4 버그수정·재테스트 | 합침 | 단위 테스트 ①②③에 포함 (항목명 삭제)
1.8 | 기술 아키텍처 작성 | 진희 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  |  |  | 4.1 통합 테스트 | 이동 | 4.8
1.9 | ERD 작성 | 성준 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  | ERD, 테이블 정의서 통합 |  | 4.2 결함 조치 및 성능 개선 | 합침 | 결함 조치는 단위·통합 테스트에 포함, 성능 개선은 4.4
1.1 | 테이블 정의서 작성 | 진희 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  |  |  | 4.3 관리자 매뉴얼 작성 | 이동 | 4.6
1.11 | API 명세서 작성 | 혜현 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 초록 |  | 1주차 안에 완료 |  | 4.4 사용자 매뉴얼 작성 | 이동 | 4.7
1.12 | 개발 환경 구축 (Docker Compose·AI 런타임·DB 구축·메모리 사양·설명서) | 팀원 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | 2026-10-29 |  | 0 | 초록 |  |  |  | 4.5 산출물 최종 정리 | 합침 | 5.1 결과보고서 작성 및 산출물 최종 정리
2주차 | 기능 개발 ① — 로그인·공고·지원·AI 기반 + 단위 테스트 |  | 5 | 9 | 11-02 (월) | 11-06 (금) | 5 |  |  | 0 | 초록 |  |  |  | 5.1~5.4 | 유지 | 5.1~5.4 (5.1에 산출물 정리 합침)
2.1 | 테스트 계획서 작성 | 지웅 | 5 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 2 |  |  | 0 | 초록 |  | 2주차로 이동
2.2 | 화면 구현 ① (로그인·공고·개인정보 동의·이력서 제출·마이페이지) | 팀원 | 5 | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 |  |  | 0 | 초록
2.3 | 백엔드 API 구현 ① (로그인·공고·지원·이력서·질문 은행) | 팀원 | 5 | 8 | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 4 |  |  | 0 | 초록
2.4 | AI 기능 연동 ① — 모델·음성·이력서 |  | 5 | 9 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 |  |  | 0 | 초록
2.4.1 | AI 아키텍처 작성 | 성준 | 5 | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 3 |  |  | 0 | 초록
2.4.2 | STT 연동 및 정확도 측정 (WER 10% 미만) | 팀원 | 5 | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 |  |  | 0 | 초록
2.4.3 | 이력서 PDF 추출 (PyMuPDF + Qwen3) | 팀원 | 8 | 9 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 |  |  | 0 | 초록
2.4.4 | TTS 연동 (실패 시 텍스트 표시) | 팀원 | 8 | 9 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 |  |  | 0 | 초록
2.5 | 테스트 케이스 작성 | 성준 | 6 | 8 | 2026-11-03 | 2026-11-17 | 3 |  |  | 0 | 초록 |  | 2주차로 이동
2.6 | 단위 테스트 ① (로그인·공고·지원·이력서·음성) | 팀원 | 9 | 9 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 |  |  | 0 | 초록
3주차 | 기능 개발 ② — 면접 진행·관리자·AI 평가 + 단위 테스트 |  | 10 | 14 | 11-09 (월) | 11-13 (금) | 5 |  |  | 0 | 초록 |  | 2주차와 이어짐
3.1 | 화면 구현 ② (면접 진행·관리자 공고 관리·지원자 관리) | 팀원 | 10 | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0 | 초록
3.2 | 백엔드 API 구현 ② (면접 진행·관리자 공고 관리·지원자 관리·합격 결정) | 팀원 | 10 | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0 | 초록 |  | 관리자 기능은 백엔드와 함께
3.3 | AI 기능 연동 ② — 면접 흐름·꼬리질문·분석·채점 |  | 10 | 15 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 6 |  |  | 0 | 초록
3.3.1 | 면접 흐름 엔진 (LangGraph) | 팀원 | 10 | 11 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험.
3.3.2 | 전달력·답변 품질 분석 및 AI 오류 처리 | 팀원 | 10 | 14 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 |  |  | 0 | 초록 |  | 판정 기준값 보정 포함
3.3.3 | 꼬리질문 판단·생성 | 팀원 | 12 | 13 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험.
3.3.4 | 문항 채점 (근거 인용 검사) | 팀원 | 14 | 15 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험.
3.4 | 단위 테스트 ② (면접 진행·관리자) | 팀원 | 12 | 14 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3 |  |  | 0 | 초록
4주차 | 리포트·마무리 개발 및 통합 테스트 |  | 15 | 19 | 11-16 (월) | 11-20 (금) | 5 |  |  | 0 | 초록
4.1 | 총점 계산·리포트 생성 (Celery) | 팀원 | 15 | 16 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험.
4.2 | 리포트 화면 구현 (관리자 리포트·지원자 결과) | 팀원 | 15 | 17 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험.
4.3 | 코딩 테스트 (선택) | 팀원 | 15 | 17 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 |  |  | 0 | 초록 |  | ⚠ 기간 단축 위험. 준비가 안 되면 제외
4.4 | 성능 개선 및 AI 평가 공정성 검증 | 팀원 | 16 | 18 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 |  |  | 0 | 초록
4.5 | 단위 테스트 ③ (AI 평가·리포트·코딩) | 팀원 | 17 | 18 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 |  |  | 0 | 초록
4.6 | 관리자 매뉴얼 작성 | 혜현 | 18 | 19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 |  |  | 0 | 초록
4.7 | 사용자 매뉴얼 작성 | 소현 | 18 | 19 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 |  |  | 0 | 초록
4.8 | 통합 테스트 | 팀원 | 19 | 19 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 |  |  | 0 | 초록
5주차 | 보고서 작성 / 마무리 |  | 20 | 24 | 11-23 (월) | 11-27 (금) | 5 |  |  | 0 | 초록
5.1 | 결과보고서 작성 및 산출물 최종 정리 | 팀원 | 20 | 21 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 |  |  | 0 | 초록
5.2 | 발표자료 작성 | 팀원 | 21 | 22 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 |  |  | 0 | 초록
5.3 | 시연 점검 및 리허설 | 팀원 | 23 | 23 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 |  |  | 0 | 초록 |  | 전원 참여
5.4 | 최종 및 프로젝트 종료 | 팀원 | 24 | 24 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 |  |  | 0 | 초록

## 시트1
final_project_WBS_업무관리 |  |  |  |  | 진행중 |  | 초과 기한 |  | 완료 |  | 조기마감
작업 | 담당 | 진행율 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
|  |  | 서류작업완료 |  |  |  |  | 구현 - 세세한 부분 조정 |  |  |  |  | 테스트 |  |  |  |  | 서류작업 |  |  |  |  | 마무리작업
|  |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27
파일 관리 대장 관리 | 지웅 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-27
회의록 작성·관리 | 진희 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-27
WBS 진행 점검 | 지웅 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-27
기획·설계 문서 및 개발 환경 구축 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서비스 플로우차트 작성 | 혜현 | 완료 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WBS 업무관리 작성 | 지웅 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRD 정의서 작성 | 소현 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화면정의서 작성 | 진희 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRD 정의서 작성 | 성준 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기능정의서 작성 | 지웅 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시나리오 기획서 작성 | 혜현 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기술 아키텍처 작성 | 진희 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERD 작성 | 성준 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테이블 정의서 작성 | 진희 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API 명세서 작성 | 혜현 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
개발 환경 구축 (Docker Compose·AI 런타임·DB 구축·메모리 사양·설명서) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기능 개발 ① — 로그인·공고·지원·AI 기반 + 단위 테스트 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테스트 계획서 작성 | 지웅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화면 구현 ① (로그인·공고·개인정보 동의·이력서 제출·마이페이지) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
백엔드 API 구현 ① (로그인·공고·지원·이력서·질문 은행) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI 기능 연동 ① — 모델·음성·이력서 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI 아키텍처 작성 | 성준 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STT 연동 및 정확도 측정 (WER 10% 미만) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
이력서 PDF 추출 (PyMuPDF + Qwen3) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TTS 연동 (실패 시 텍스트 표시) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테스트 케이스 작성 | 성준 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단위 테스트 ① (로그인·공고·지원·이력서·음성) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기능 개발 ② — 면접 진행·관리자·AI 평가 + 단위 테스트 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
화면 구현 ② (면접 진행·관리자 공고 관리·지원자 관리) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
백엔드 API 구현 ② (면접 진행·관리자 공고 관리·지원자 관리·합격 결정) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AI 기능 연동 ② — 면접 흐름·꼬리질문·분석·채점 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
면접 흐름 엔진 (LangGraph) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전달력·답변 품질 분석 및 AI 오류 처리 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
꼬리질문 판단·생성 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문항 채점 (근거 인용 검사) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단위 테스트 ② (면접 진행·관리자) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
리포트·마무리 개발 및 통합 테스트 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총점 계산·리포트 생성 (Celery) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
리포트 화면 구현 (관리자 리포트·지원자 결과) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
코딩 테스트 (선택) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
성능 개선 및 AI 평가 공정성 검증 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
단위 테스트 ③ (AI 평가·리포트·코딩) | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관리자 매뉴얼 작성 | 혜현 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사용자 매뉴얼 작성 | 소현 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
통합 테스트 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
보고서 작성 / 마무리 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
결과보고서 작성 및 산출물 최종 정리 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
발표자료 작성 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
시연 점검 및 리허설 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
최종 및 프로젝트 종료 | 팀원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 선생님 피드백
선생님 피드백 반영 내역 (2026-10-28)
구분 | 선생님 피드백 | WBS 반영
공통 | 날짜 순서대로 시퀀스를 맞춘다 | 주차 안에서 시작일 순으로 정렬
공통 | 항목마다 전담자를 정한다 (공통 작업도) | 기존 담당자는 그대로 유지. "모두"였던 작업과 새 작업에만 담당 1명 제안
공통 | 세부적으로 잡되 여유 있게 가지 않는다 | 작업 수는 38개 → 43개로 최소한만 늘림 (개발 환경·AI 세분화)
공통 | 개발 환경 세팅을 먼저, 모델은 나중 | 1.12 개발 환경 구축을 1주차(10/29~10/30)에 배치
공통 | Docker Compose·메모리 사양·서버/도커 설명서 | 1.12 한 행에 포함
2팀 | 테스트 계획서·케이스를 2주차로, 실제 테스트까지 | 2.1 테스트 계획서, 2.5 테스트 케이스를 2주차로. 주차마다 단위 테스트 행
2팀 | 3주차에 테스트만 따로 하는 구조 금지 | 기존 3주차 QA 삭제. 3주차도 기능 개발 + 단위 테스트
2팀 | 2·3주차를 맞물리게, 기능 단위로 분할 | 주차마다 화면 구현 → API 구현 → AI 연동 → 단위 테스트
2팀 | AI 기능 연동 세분화 (3주차보다 크게) | AI 기능 연동 ①② 8개 작업 + 4.1 리포트 생성
2팀 | 관리자 기능은 백엔드와 같이 | 3.1·3.2에 관리자 공고 관리·지원자 관리 포함
2팀 | 화면 구현과 백엔드 순서 | 화면 구현 → 백엔드 API 순서로 배치
2팀 | "구현 작업" 표현 금지, DB 구축은 개발 환경 | "구현작업" 삭제, DB 구축은 1.12로 이동
2팀 | "재테스트"는 단위 테스트, "버그 수정" 금지 | 해당 이름 삭제, 단위 테스트 ①②③ / 통합 테스트로 표기
2팀 | 1.11은 1주차 안에 완료 | 1.9·1.10·1.11 모두 10/30까지 완료
2팀 | 개발이 일주일에 끝나겠는가 | 개발 기간을 11/2~11/19로 늘림
참고(1·3팀) | 코딩 테스트는 선택, 위험 구간은 노란색 | 4.3 코딩 테스트(선택), 위험 작업은 작업명 진한 노랑