## 파일관리
No. | 분류 | 파일명 | description | 필수여부 | 담당자(정) | 담당자(부) | 확장자 | 상태 | 초기버전 | 최종버전 | 생성일자 | 마감일자 | 표준 파일명 (자동) | 비고
01 | 프로젝트 관리 | Final_Project_파일_관리_대장 | 프로젝트 전 산출물의 파일명·버전·상태·마감·위치를 관리하는 대장 (본 파일) | 필수 | 지웅 | 진희 | xlsx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-10-22 |  | Final_Project_파일_관리_대장_0.01v.xlsx
02 | 프로젝트 관리 | Final_Project_회의록 | 회의별 결정 사항·역할·일정 기록 (시트: 날짜별) | 필수 | 진희 | 성준 | xlsx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-09-23 |  | Final_Project_회의록_0.01v.xlsx
03 | 기획·요구사항 | Final_Project_PRD정의서 | 제품을 왜 만드는지, 무엇을 해결하려 하는지, 어떤 기능이 필요한지를 정의하는 비즈니스 설계도 | 필수 | 소현 | 지웅 | docx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Final_Project_PRD정의서_0.01v.docx
04 | 시스템 설계 | Final_Project_TRD정의서 | 서비스의 기술 구조, 개발 스택, 데이터 흐름 및 시스템 아키텍처를 정의한 기술 문서 | 필수 | 성준 | 소현 | docx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Final_Project_TRD정의서_0.01v.docx
10 | 시스템 설계 | Final_Project_화면정의서 | 실제 화면에 어떤 요소가 들어가고 사용자가 클릭했을 때 어떻게 작동하는지(기능 및 인터랙션)를 상세히 기술한 UI/UX 설계도 | 필수 | 진희 | 혜현 | md |  | 0.01v |  | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Final_Project_화면정의서_0.01v.md
05 | 기획·요구사항 | Final_Project_서비스 플로우차트 | AI 면접 프로그램에 대한 플로우 차트. 전체적인 흐름을 도식화해서 표현함. | 필수 | 혜현 | 진희 | md | 검토중 | 0.01v |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | Final_Project_서비스 플로우차트_0.01v.md
06 | 시스템 설계 | Final_Project_API 명세서 | 프론트엔드와 백엔드, 또는 외부 시스템 간에 '어떤 방식으로 데이터를 주고받을 것인가'를 약속한 데이터 규격서 | 필수 | 혜현 | 진희 | yaml |  | 0.01v |  | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Final_Project_API 명세서_0.01v.yaml
07 | 기획·요구사항 | Final_Project_시나리오 기획서 | 유저의 행동에 따라 화면과 데이터가 어떻게 유기적으로 흘러가는지' 인터랙션의 인과관계를 설계 | 필수 | 혜현 | 진희 | docx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Final_Project_시나리오 기획서_0.01v.docx
08 | 프로젝트 관리 | Final_Project_WBS_업무관리 | 프로젝트의 전체 범위를 최소 단위의 작업으로 쪼개어 '누가, 언제까지, 무엇을 개발할지'를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 일정 및 자원 관리 문서 | 필수 | 지웅 | 진희 | xlsx | 작성중 | 0.01v |  | 2026-10-27 |  | Final_Project_WBS_업무관리_0.01v.xlsx
09 | 시스템 설계 | Final_Project_ERD | 데이터 구조와 테이블 간의 연관 관계를 시각적으로 정의한 데이터베이스 설계도 | 필수 | 성준 | 소현 | png |  | 0.01v |  | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Final_Project_ERD_0.01v.png
11 | 시스템 설계 | Final_Project_테이블 정의서 | 데이터베이스의 테이블·컬럼·자료형·제약조건·키 관계를 항목별로 기술한 설계 문서 | 필수 | 진희 | 지웅 | xlsx |  | 0.01v |  | 2026-10-30 | 2026-11-06 | Final_Project_테이블 정의서_0.01v.xlsx
12 | 테스트·품질 | Final_Project_테스트 계획서 | 무엇을·어떤 순서와 기준으로·누가 테스트할지(범위, 일정, 환경, 통과 기준)를 정리한 계획 문서 | 필수 | 지웅 | 소현 | docx |  | 0.01v |  | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Final_Project_테스트 계획서_0.01v.docx
13 | 테스트·품질 | Final_Project_테스트 케이스 | 기능별로 입력값·실행 절차·기대 결과를 정해 두고 통과/실패를 기록하는 검증 목록 | 필수 | 성준 | 지웅 | xlsx |  | 0.01v |  | 2026-11-03 | 2026-11-17 | Final_Project_테스트 케이스_0.01v.xlsx
14 | 매뉴얼 | Final_Project_관리자 매뉴얼 | 기업 채용 담당자가 공고·질문지를 설정하고 지원자 리포트를 확인하는 방법을 안내하는 문서 | 권장 | 혜현 | 소현 | docx |  | 0.01v |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Final_Project_관리자 매뉴얼_0.01v.docx
15 | 매뉴얼 | Final_Project_사용자 매뉴얼 | 지원자가 환경 점검부터 면접 응시, 종료까지 진행하는 방법을 화면별로 안내하는 문서 | 권장 | 소현 | 진희 | docx |  | 0.01v |  | 2026-11-16 | 2026-11-17 | Final_Project_사용자 매뉴얼_0.01v.docx
16 | 기획·요구사항 | Final_Project_기능정의서 | 서비스가 제공할 기능을 항목별로 나누고, 각 기능의 설명·사용자(지원자/담당자)·우선순위·처리 흐름을 정리한 문서 | 필수 | 지웅 | 성준 | xlsx |  | 0.01v |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | Final_Project_기능정의서_0.01v.xlsx
17 | 시스템 설계 | Final_Project_기술 아키텍처 |  |  | 진희 | 혜현 |  |  |  |  | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Final_Project_기술 아키텍처_.
18 |  | Final_Project_QA |  |  | 전체 | [5 empty] | 2026-11-09 | 2026-11-17 | Final_Project_QA_.
19 |  | Final_Project_AI 아키텍처 |  |  | 성준 | 진희 |  |  |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | Final_Project_AI 아키텍처_.
20 | 보고 | 피드백노트 | 각 문서를 읽고, 그에대한 피드백을 남기는 공유시트 | 권장 | 전체 |  | docx |  |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 피드백노트_.docx
21 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
22 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
23 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
24 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
25 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
26 |  | Final_Project_ | [10 empty] | Final_Project__.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58