## 회의록 원본
참고자료
회의명
회의 유형
회의 일시
참석자
작성자
회의목적
요약
주요 내용
앞으로 해야할 일
일정 데드라인
아직 해소되지 않은 사항
노트
팀장님 코멘트

## 20261030
참고자료
회의명 | AI 아키텍처 관련 회의
회의 유형 | 문서 작성 회의
회의 일시 | 2026-10-30 10:10 ~ 10:40
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | AI 아키텍처 관련 어떻게 진행할지에 대한 회의
요약 | AI 아키텍처 문서에 대한 소통 내용 및 이후, 추후 일정에 대한 소통 진행
주요 내용 | 1. AI 아키텍처에 관한 회의 (1) 모델은 어떻게 사용할건지. - 모델은 대체적으로 비슷하게 만들어짐(QWEN, BGE-M3, whisper 등등) - 하지만, 모델에 따라서 성능이 바뀌고, 이를 확정을 지을 수 없음. - 그래서 모델은 개개인 별로 다르게 진행하기(일단 크게 결정을 짓지 않기로) (2) 구조를 짜기. 파이프라인과, AI의 역할, 어떻게 진행할지에 대한 내용 회의 (3) 랭체인과 랭그래프 둘중 어떤것? 랭체인만 쓰라고 할 때도 있던데? - 랭체인은 단방향이고, 랭그래프는 구조적으로 돌아가지않나? 랭체인이 더 가벼울거같은데. - 그냥 랭그래프를 쓰라는게 주 의견. - 웬만하면 랭그래프로 처리하는게 좋음. (4) 영찬님이 말씀하신 부분에 대한 내용. - RAG관련해서 하신말씀이있다던데, 나중에 들어보기로. 2. 그 이후 행동방향, (1) 드디어 구현 (2) 구현 후, 피드백을 진행하면 될듯. 3. 디자인 관련해서 샘플이 있으면 좋을거같음. (1) 화면정의서대로 구현하라고 보니까. 디자인이 좀 구린 면이 없지않아 있다. (2) 좀 세련되게 진행하기 위해서 참고할만한 디자인을 해보자. 4. 추후 이용 방법 정리 (1) 성준님이 AI 아키텍처 작성. (2) 진희님이 검토 후 다시 패치버전 올림. (3) 이후, 성준님 승인 후, 다른 사람들에게 배포. 그리고 작업진행.
앞으로 해야할 일 | 구현
일정 데드라인
아직 해소되지 않은 사항
노트
팀장님 코멘트

## 20261028
참고자료
회의명 | PRD 피드백 및 업무 시간 분배에 대한 회의 | [WBS 리뷰 - 선생님 피드백] ■ 공통 1. 일정 구조 - WBS는 날짜 순서대로 시퀀스가 맞아야 한다. 날짜가 왔다 갔다 하면 안 된다. - 항목마다 전담자를 정한다. 공통 작업이라도 실질적으로 담당하는 사람을 명시한다. - 작업량이 많으므로 하루하루 여유 있게 가는 방식은 안 된다. - 전담을 정하고 언제까지 무엇을 할지 세부적으로 잡는다. 2. 개발 환경 - 개발 환경 세팅이 먼저 돼야 개발을 진행할 수 있다. 세팅이 틀어지면 뒤 일정이 전부 밀린다. - 모델 선택은 나중에 해도 되지만 세팅은 먼저 마무리한다. 모델은 나중에 바꿀 수 있다. - 도커로 서버 환경을 준비한다. 웹, FastAPI 등 필요한 서버를 Docker Compose로 한 번에 올렸다 내렸다 할 수 있게 구성한다. 메모리 사양도 함께 확인한다. - 설명서는 서버와 도커 구성을 다룬다. - 세팅에 3일 이상 걸리면 일주일이 날아갈 수 있다. 팀 간 공유를 필수로 하며, 세팅을 잘하는 팀원(찬성 님)이 각 팀을 돌며 같이 본다. ■ 1팀 1. 개발 환경 (1.2) - 개발 환경 구축 방식이 상세하지 않다. 내일(목요일)까지 1차 완료를 목표로 한다. - 개발 환경은 아래 개발 항목이 돌아갈 수 있도록 맞춘다. 필요한 라이브러리(STT, TTS, 면접 진행 등)도 포함한다 2. AI 모델 PoC - 일정이 과하다. 하루에 끝날 분량이 아니며 2~3일이 걸린다. - 크게 잡고, 함수 테스트 단위로 세분화해서 진행한다. 3. 2.2 (공고 연동) - 개인이 알아보는 조사 대상이 아니다. - 공고 목록, 상세, 연동 부분은 수집 대상이다. 수집해야 모의 면접 시스템에 가상으로 접수하고 진행할 수 있다. 4. 코딩 테스트 및 부가 기능 - 코딩 테스트는 필수가 아니라 선택 사항이다. - 준비가 안 됐다면 빼는 게 맞다. 준비가 돼 있다면 진행해도 된다. 팀별 사정에 따라 판단한다. - 코딩 테스트 에이전시, 화이트보드, 마이페이지는 빼는 방향으로 말씀하셨다. 화이트보드는 제외 의사를 명확히 밝히셨다. ■ 2팀 - 우리팀 내용 1. 테스트 계획서 (2.2, 2.3) - 테스트 계획서와 테스트 케이스 작성은 2주차 위치수정 - 작성만 하지 말고 테스트를 실제로 진행하는 것까지 포함한다. - 3주차에 테스트만 따로 진행하는 구조는 안 된다. 2주차 작업이 3주차까지 이어진다. 2. 2주차·3주차 구성 - 두 주차가 전체적으로 문제가 많다. 다시 수정한다. - 두 주차를 맞물리게 조정한다. - "백엔드 API 구현 → 테스트", "화면 구현 → 테스트"처럼 기능 단위로 분할한다. 3. 세부 항목 - 2.4.4 (AI 기능 연동): 두루뭉술하다. 핵심 항목이므로 세분화한다. 3주차 내용보다 커야 한다. - 관리자 기능: 백엔드와 같이 들어가는 항목이다. - 순서: 화면 구현과 백엔드 순서가 뒤바뀌어 있다. 수정한다. - 용어: "구현 작업"이라는 표현은 맞지 않다. DB 구축은 아키텍처와 개발 환경에 속하는 항목이다. - 테스트 용어: "재테스트"는 단위 테스트로 쓴다. "버그 수정"이라는 항목명은 쓰지 않는다. - 1주차: 1.11번은 예상 완료일이 1주차에 완료가 돼야한다 - 개발 기간: 개발이 일주일에 끝날 것 같냐고 물으셨다. 일정을 다시 검토해서 수정한다. ■ 3팀 1. 개발 기간 및 검증 - 6번(코드 작성)과 7번(테스트, 오류 수정)을 묶는다. 개발, 검증, 오류 수정을 한 덩어리로 본다. - 6번은 11월 9일 시작, 10일까지로 잡혀 있었으나 11월 17일까지로 늘린다. 발표 자료 작성도 이 기간에 포함한다. - 음성 면접, 리포트 구현, 코딩 테스트는 각각 최소 5일이 필요하다. 하루 이틀에 끝나지 않는다. - 이 구간은 노란색으로 표시한다. 기간이 줄어들 위험이 있다는 뜻이다. 2. 항목 분할 - 음성 면접: 범위가 매우 크다. TTS, STT, 꼬리 질문 등으로 나눈다. - 리포트 구현: 나눌 필요가 있다. - 등급 엔진 및 공통 기반: MVC 단독 구현은 의미가 적다.
회의 유형 | 피드백 회의
회의 일시 | 2026-10-28 10:20~11:30, 15:00~16:00
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 업무에 대한 피드백
요약 | PRD 피드백 및 업무 시간 분배에 대한 회의
주요 내용 | 1. WBS에 대한 내용. - 우리가 업무에 대해서 확실한 순서를 확인할 필요가 있음. - 업무를 언제까지 해야할지 감을 잡아야 할 필요가 있음. - 그렇기에 WBS를 작성할 필요가 있음. 이리저리해서 요약 ~10/30(금) 기능정의서, 시나리오 기획서, TRD, 기술 아키텍처, 화면정의서 초안. API 명세서는 1차본(엔드포인트 목록과 주요 필드) 11/2~11/6 ERD, 테이블 정의서(월~화에 우선), AI 아키텍처, 프롬프트, API 명세서 확정, 테스트 계획서. 11/6에 범위와 명세 동결 11/9~11/17 개발 본격 진행. 테스트 케이스와 매뉴얼 초안은 개발과 병행 11/16~11/19 QA와 버그 수정, 매뉴얼에 스크린샷 반영 11/20(금) 산출물 확정 (버퍼를 겸함) 11/21~27 발표자료 제작과 리허설, 11/27 제출 - 역할에 대한 재산출- 역할비중이 너무 쏠리지 않게끔. * 오늘 오전작업 > PRD 소현님이 작성한 거 검토 후, 피드백을 주기로. -지웅님이 정리하는데 고생하심. - WBS 업무에 대해서 이전에 작성한거 활용하자는 이야기가 의견> 일부 반영(아마 현재 우리가 하고 있는 기준하고 잘 맞지 않은 것으로 추측 2. 문서대장 관련 정리. 날짜 정확히 어떻게하고, 역할을 다시 정립하고 올림. 3. FASTAPI에 대한 성준님의 강의 - 코드량이 단축된 API를 정의함. - 연걸하기 편리함. -Pydantic이 지원되는 특징. - Api서버를 만들기 쉽게 되어있음. API에 대한 비유 손님> 프론트엔드, 메뉴판>API명세, 주문>요청(req), 주방>벡엔드서버(실제처리로직),음식>응답(resp) 우리가 논의 해야할 부분. 엔드포인트의 목적 url http 무엇인가 요청 본문에 어떤 필드가 필요한가, 필수선택 여부와 데이터 타입. 성공했을 때 어떤 응답 JSON을 돌려줄 것인지. 실패할 수 있는 경우와 상태코드 로그인 권한 확인, 필요한 API API를 누가 구현하고 어떻게 테스트 4.PRD에 대한 피드백. 1. 1차는 관리자가 직접 관여 안하고 합 / 불합 체크. 무조건(60점~70점) > 평가 시스템 2. 계정가입 문제? >> test email일때, 어떻게 반응할지?(이거는 실제로 한다면, 이메일인증을 하긴함.) >>이메일 인증하기로.(초반에 우리가 걱정할 일은 아니라고 생각함.) 3. VRAM 24GB,>> 그냥 메모리 VRAM은 6기가 RAM은 56기가 사실 이게 테스트 기준으로 해서 만드는 거라 실제 업무에서는 더 큰 스펙으로 진행이 되고있다고 명시하는게 맞음. 벤치마킹 테스트> 누가 결과가 빨리 나올지에 대한 기준으로 우리가 구현 이후 테스트 프로젝트로 선정. 4. 재시도횟수, : 질문을 못만들어낼경우. 횟수가 다른 경우 산정, 그리고 재시도 횟수가 지났을 경우 어떻게 대처할 것인가. -> 질문은행에서 랜덤으로 가져오기. 5.최대 2명으로 하되- 테스트해보고 , 알아보기. -PRD- 제한인원을 둔다. n명으로 두고. 사양에 따라서 움직이게끔. * LLM의 실수나 오류에 대한 내용. > 우리가 LLM을 잘만드는 것도 중요하지만, 만에하나 실수하는 경우를 대비하는 것도 중요. 이에 대한 대처법도 생각해놓자.
앞으로 해야할 일
일정 데드라인 | 10/30(금) 기능정의서, 시나리오 기획서, TRD, 기술 아키텍처, 화면정의서 초안. API 명세서는 1차본
아직 해소되지 않은 사항
노트
팀장님 코멘트

## 20261027
참고자료
회의명 | PRD 관련해서 어떻게 해야할지에 대한 회의
회의 유형 | 정기회의 + 팀의 방향을 잡아가는 회의
회의 일시 | 2026-10-27 10:20~ 11:10
참석자 | 지웅,성준,진희,소현,혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 팀의 방향 잡아가기.
요약 | 서류작성의 경우 팀에서 함께 조율하며 담당하기.
주요 내용 | 1. 진희의 오전 한마디(?) - 요약: 팀으로 할건지, 개인으로 할건지 확실히 정하자. - 결론 : 팀으로 서류작업을 처리하자. - 조건 : 팀이 하는 결론에 대해서 모두가 이의가 없도록.(이미 결론이 난 사항에 대해서는) - 조건2 : 진행중에 있는 불만에 대해서는 확실히 이야기해서 해소할 수 있도록. - 조건3 : 서류간 문제가 있을 경우 담당자간 확인 후 조율 후 진행(1차 담당자간-> 2차 팀원전체) 2. 성준의 모두의 것을 합친 PRD - 이어서 PRD 담당자(정:소현, 부:지웅)이 진행. - 검토 후에 초안을 내고, 팀원들의 검토가 필요. - 토큰 분배 필요할듯. => 문서를 다루는데에는 크게 문제가 없었지만, 실제 구현 단계에서 문제가 됨 - 그래서 정부 따로 진행하기로 함. 3. 서류 리스트 및 서류 담당자 진행. - 전체적인 책임자. 책임자가 해당 서류에 대한 의견을 남길 수 있도록. - 마감일자 지정. 오늘 플로우차트 완성(혜현,진희) , WBS(지웅,진희,혜현) - 내일 PRD(소현,지웅), TRD(성준,소현), 화면정의서(진희,혜현) 4. 이후 팀장회의에 갔음. 내용 요약: 팀과 개인간의 어떻게 해야할지 방향잡기, 팀별로 어떻게 하기로 결정했는지. 추가제안: 매일 회의에 작성이 완료된 서류를 검토하고(사전에 읽어오기) 문제점들을 체크하고 담당자의 버전업 시키기. 추가 오후 회의: 성준&소현 - PRD관련 이야기 도중 중간에 평가기준에 대해서 간단히라도 지원자에게 공개하는 문구에 대한 내용 이야기 질문에 대한 체크 - 우리가 질문을 만들때 어떻게 만드는지에 대한 재정립- 벡터DB? 질문은행? 이에 대한 방향을 확실히 잡아감. 꼬리질문에 대한 내용- 어떨때 꼬리질문을 불러오는지에 대한 내용. LLM활용에 있어서 질문활용- 괜찮은 질문에 대한 정의
앞으로 해야할 일 | 팀장님 결정사항 공유
일정 데드라인 | 플로우차트, WBS(오늘까지) PRD,TRD,화면정의서(내일까지)
아직 해소되지 않은 사항
노트
팀장님 코멘트

## 20261026
참고자료
회의명 | PRD 작성 이후 관련 토의 | # AI 채용 플랫폼 PRD 4종 공통점 요약 ## 1. 공통 목적 기업의 1차 채용 과정을 AI로 자동화하고, 표준화된 평가 기준을 통해 채용 담당자의 의사결정을 지원하는 플랫폼 구축. ## 2. 핵심 공통 기능 1. 사용자 관리: 지원자·관리자 로그인, 회원가입, 권한 구분 2. 채용공고: 공고 등록·수정·조회, 지원 접수 및 관리 3. 이력서: PDF 업로드, 직접 작성, 정보 추출 및 면접 질문 연계 4. 질문 생성: 질문은행, 직무·이력서 기반 AI 질문 및 꼬리질문 5. AI 면접: STT/TTS, 음성 답변, 자막, 제한시간, 진행 상태 관리 6. 코딩테스트: 코드 작성·실행·제출·자동 채점 7. AI 평가: 루브릭, 항목별 가중치, 점수 산출 및 평가 근거 8. 결과 리포트: 종합 평가, 질문별 평가, 강점·개선점 9. 관리자 기능: 공고·지원자 관리, 평가 검토, 최종 채용 결정 10. 보안: 개인정보 동의, 접근 권한 관리, 온프레미스 AI 처리 지향 ## 3. 공통 서비스 흐름 로그인/회원가입 -> 채용공고 확인 → 지원 및 이력서 제출 → 면접 환경 점검 → AI 면접 → 코딩테스트 → AI 평가 및 리포트 → 관리자 검토 → 최종 채용 결정 ## 4. 공통 설계 원칙 - 기업 채용을 위한 서비스 - 직무·이력서 기반 맞춤형 질문 생성 - 답변에 따른 AI 꼬리질문 - 루브릭과 평가 근거를 활용한 평가 표준화 - 지원자와 관리자의 정보 접근 권한 구분 - 개인정보 보호 및 자체 AI 처리 환경 지향 - AI는 평가를 보조하며 최종 채용 결정은 담당자가 수행 ## 5. 별도 합의가 필요한 사항 - 면접 질문 수와 질문 구성 - 응시 횟수 및 중단·재개 정책 - 코딩테스트 AI 활용·평가 범위 - 지원자에게 공개할 평가 정보와 시점 - 평가 항목별 배점 및 총점 계산 방식 - OCR, 시선 추적 등 부가 기능의 MVP 포함 여부 - 실제 서버 사양 및 동시 응시 제한 ## 결론 네 PRD는 기업의 채용공고와 지원자 정보를 기반으로 AI 면접 및 코딩테스트를 수행하고, 루브릭 기반 평가 결과를 제공하여 채용 담당자의 최종 의사결정을 지원한다는 공통 목적을 가진다. 다만 세부 운영 정책과 구현 범위는 추가 합의가 필요하다.
회의 유형 | 구체적인 기획 회의
회의 일시 | 2026-10-26 16:30 ~ 18:30
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | PRD 작성관련 회의 및 역할분담에 관한 내용.
요약 | PRD 다시...써야겠지..? 성준 RE : ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
주요 내용 | 1 혜현님의 API 강의 1. Endpoint와 url은 비슷함. 2. 메서드는 대문자로 쓰긴함. 코드는 혼용 "@"를 넣어서 활용 GET 조회 POST 생성 PUT FETCH 수정 DELETE 삭제 3. API는 json을 통해서 주고 받는다. 4. 목록조회, 예약상세조회. 왜 상세조회에서는 POST인가? 제이슨으로 데이터를 보내기 때문에( 키보드 입력값 유무) 5. FastAPI는 왜 빠른가. -> 이 이후에는 성준님의 강의를 기대해봅시다. 2 PRD 의견 공유 진희 - 시연 화면하고, PRD 공개, 탭으로 따로 했을 경우, 막아놓는 제약 공유 혜현 - 페르소나 구성 (각 지원자 /담당자의 역할을 정함) 이후 작업 빠르게 진행하고, 안되면 윈도우로 하게끔 진행. 작업속도를 높이는 중. 지웅(성준) - 기능들을 한번에 다 정리를 함. - 면접진행률 - 면접을 봤을 때 필요없는 가능이라고 봄. - 발표에 관한 부분. - 개인의 것을 발표했을 때, 문제가 생기지 않을까?- 여기서 나온 질문이긴한데, 일단 궁금증으로 시작 - 예외상황에 대한 질문- 지원자를 중심포인트로 만들어졌음. - 인수기준=완성기준 - 대체적으로 작성된 이전 사람들 거 기반으로 PRD 구성 자동로그아웃 세션 = 길게 해야한다 vs 짧게 해야한다. 10분/1시간/연장하기 테스트 해보면서 정하기로. 소현 - 면접 종료 최대 2회로 진행 - 프로그램은 크웬위주로 진행(맞는지 체크함) - 하이퍼파라미터로 크웬의 추론 설정 체크(temperature=0.6~0.7 추천) TRD에서 하이퍼파라미터 수정예정. TRD에서 이 모델을 쓰는 이유를 확실히 명시 승인하는 느낌. 깃허브에 대한 내용. - 팀이 만들었을 때, - 가장잘한 사람 한명 껄 공통으로 사용하는지 - 여러명껄 한번에 넣는지. - 하나로 합칠지. 단체로 다시 작성? 근데 맥으로 사용하는 건 어떻게? 혼자서 함? 선생님의 답변 - 팀으로 했을 때, 역할분담이 중요함. - 사실상 개발환경 자체가 중요하지 않음(좀더 해설하면, 맥이든 윈도우든 중요한 건 아닐꺼) - 가장 잘한 사람꺼 토대로 하면 되지 않느냐. - 어떻게 평가할건지에 관한 논의 - 1인 1프로젝트에 대한 취지설명(팀의 비중차이에 대한 갈등, 개인이 해야 취업이 가능하다.)>> 이에 대한 역할분담. - 조별로 진행했을 때, 협업 , 역할분담의 부분만 잘 이뤄지면 상관없음. 클로드가 일하는 환경 똑같이 만들고, 공유했을 때, 같은 결과인가? = 잘했다면 그럴 수 있지만 그렇게 되기가 힘들다. 커뮤니케이션에 대한 중요성 다시한번 강조. 서류작업 - 공통점을 AI 활용해서 만들고, 개인 PRD에서의 특징을 개인이 말해서 해보는건 어떤지에 대한 내용. PRD 새로 만들자는 의견. 공통점을 합쳐서 해보자는 의견.
앞으로 해야할 일 | PRD 내일까지 확실히 노선정하고 작성하기.
일정 데드라인 | 내일까지PRD 정리
아직 해소되지 않은 사항 | PRD 정리하기
노트
팀장님 코멘트 | 다들 많이 힘들겠지만 내일 PRD 와 일정관리(문서담당)에서 잘 논의해봅시다.

## 20261022 오후
참고자료
회의명 | 플로우 차트 공유, 역할분담 회의
회의 유형 | 플로우 차트 공유
회의 일시 | 2026.10.21 15:00~ 17:00
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 지웅
회의목적 | 플로우차트가 어떻게 흘러가는지 서로 공유 및 역할분담
요약 | 작성한 플로우차트 공유, 역할 구체화
주요 내용 | 플로우 차트는 공유 드라이브 화면 흐름도에서 확인 가능 1) 플로우 차트 공유 -성준 - 시나리오 별 플로우 차트 - 면접중 임의로 세션을 이탈시 초기화되는 악용 경고메세지 - 오어스를 넣을것인가? 오어스가 존재하되 가입을 먼저해야한다 - 소현 - 대시보드 화면에 처음 들어갔을때 통계적인 화면이 보이는 것보다 공고 화면이 먼저 보이는게 중요하다 통계 화면은 따로 사이드바 쪽으로 해서 따로 배치 - 그렇게 됐을때 보여지는 화면이 다르기때문에 엔드포인트가 다르다는 우려, 하지만 코드만 달라지기때문에 엔드포인트에 관해서는 괜찮다는 의견 - AI예상 스코어 제거 - 지웅 - 전체적인 플로우 차트는 기능적인 부분에서 따라가는 방향, 질문을 DB에 넣고 AI 뽑아서 생성하는 방향으로 플로우 차트 진행 - 코딩테스트 부분에서 monaco editor를 사용하고 judge0를 사용하는 방식을 채택해서 설명 - 완료후 어느 화면이 들어오는지에 대한 질문과 메인페이지로 돌아간다는 답변 - 진희 - 다양한 플로우 차트 ( 전체플로우, 질문생성 플로우, 챙둉결과 리포트, 코테관련 ) 공유 - 질문생성 플로우.png에서 관리자 입력질문, DB에 존재하는 질문은행 선택, LLM이 랜덤으로 생성하는 3가지 방식 보여줌 └ 선생님께서 관리자가 수동으로 입력할 질문이 필요한가? AI를 사용하는데 굳이 수동으로 할 필요가 있는지에 대한 피드백 - 코딩테스트에 관한 플로우, 함정설계 플로우 부분에서 정보 제한, 오류 유도, 모호한 요구로 함정 설계를 해보는 방안도 어떠냐 라는 제안 -혜현 - 답변을 완벽하게 했을때 꼬리질문이 나오지 않고 다음 단계로 진행 - 지원자 상세 평가 보기 부분에서 음성 타임라인 하이라이트 플레이어 우수/감점 구간 바로 듣기 기능을 추가해서 플로우 차트를 만들었고 좋다는 반응 --------------------------------------------------- 2) API 관련 부분 LLM을 로컬로 다운받아 사용을 할것인가 외부 API를 사용해서 사용할것인가 - 로컬로 확정 2.1) 모델 LLM모델로는 Qwen, DeepSeek가 존재하며 현재 정해진 모델은 Qwen을 사용할 예정 Embedding 모델로는 Qwen3 임베딩 모델을 사용할 예정 TTS - Whisper Large-V3 Turbo 사용할 예정 ---------------------------------------------------- 3) 역할분담 - 1차 확정 -> 추후 변경될 가능성이 있음 └ 질문 분석(이력서/꼬리질문) └ 음성 영상 └ 평가(리포트) └ 코딩테스트 2 / 1 / 1 / 1 로 나눠서 하자는 의견 ---------------------------------------------------- 4) 이력서 점수 - 이력수 점수를 넣어야 하냐는 의견, 넣는걸로 진행을 하기로 했고 추후에 팀원 회의를 통한 변경 가능성 존재
앞으로 해야할 일 | PRD 각자 생성
일정 데드라인 | 26일 (월) PRD, TRD 1차 생성
아직 해소되지 않은 사항 | 임베딩 모델이 어디에 쓰이는지에 대한 구체적인 사용처에 대한 모호함.
노트
팀장님 코멘트

## 20261022오전
참고자료
회의명 | TRD, PRD, 기타 문서 확인
회의 유형 | 서류작업 회의
회의 일시 | 2026.10.22 10:10~ 11:10
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 역할, 서류작업 어떻게 진행을 해야할지에 대한 논의
요약 | 오늘 오후에 플로우차트 작성 후, 추후 이어지는 논의 진행하기로
주요 내용 | 1. 역할 분담에 관한 의견 나눔. - DB서버 / llm(AI) / 프론트 으로 역할을 나누려고 했음 - 시나리오 별로 하면 어떤가?(관리자페이지, 로그인 페이지, 등등) - 아키텍처, 문서 작성 후에 진행하면 어떨까? 모두가 찬성. 바로 역할을 정하기엔 아직 시기상조라 생각. - 이후 자연스럽게 문서 작성 2. 문서작성 관련 - PRD, 화면정의서, TRD 순서로 나와야 정상적 - 요새는 순서 상관없이 나오지 않느냐는의견도 있음. - 먼저 각자 생각하는 모델, 프론트에서 어떻게 쓸건지 <넥스트JS, 리엑트> 파이썬, fast API는 확정. - LLM 온프리미스 방식으로 할 때 어떤 모델로 쓸 건지 체크 →근데 이게 처음부터 정해버리면 돌이킬 수 없는 문제가 발생할 듯..? →일단 여러개를 한번 선상에서 두고, 최선을 골라보자라는 의견이 지배적 - ★문서대장(Document Register- boss아님)☆ >> 함수목록 , API명세서(개인별 작성도 체크하기), 플로우차트, TRD,PRD,화면정의서 >> 이름, 기능, 등등 작성을 해두면 좋을 것. >> 추후에 디테일한 내용은 추가예정 3. 일정 체크. 1주차(26~30)- 기본프로그램이 만들어질 정도 2주차(11/2~ 6)- 프로그램 세부조정(지연시간 단축, 기술적퀄리티 증가>> 소위 튜닝) 3주차(11/9~13)- 통합테스트 4주차(16~20)- 추후 서류 작성 4. 특이사항, - 코테 넣기로(총점에 포함하되, 별도의 점수로 체크.) - 2차회의는 2시에 진행 - 개인공부도 진행은 선택
앞으로 해야할 일
일정 데드라인
아직 해소되지 않은 사항
노트
팀장님 코멘트

## 20261020
참고자료
회의명 | 기능관련 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-20 17:00~ 18:30
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 관리자페이지 기능 과정 마무리 및 추후 방향성 논의
요약 | 관리자 페이지에서 필요한 기능과 방향성을 체크, 계획 구체화
주요 내용 | 1. 관리자 페이지에 대한 마무리 기능 상세 (0) 추가기능에 관한 이야기. - 지원자 상세 쪽지보내기(메일 보내기) >>메일 내용에 일정 수락 혹은 조율할 수 있도록 체크하기. (1) 일정관리 페이지 - 일정 추가(수정)high - 캘린더high - 자동추가 기능(공고등록 / 2차면접일정) middle (2) 면접 질문 관리 (10개의 질문을 리스트업) 질문(빈공간 채우기)→ high - 빈공간 남기면 분야에 맞는 질문 랜덤으로 진행하기. 아니면 수동으로 질문 입력(랜덤으로 질문 설정 가능) 분야설정→high- 어떤 분야의 질문을 진행할지 체크하기. 답변 제한시간설정→middle- 답변당 대답 설정 저장 기능 →high- 질문을 저장하는 기능 초기화 기능→high- 질문을 초기화하는 기능 **꼬리질문 기능에 관해서 지웅- STT를 활용한 공백 및 텍스트 뭉개지면, 추가 질문을 진행 혜현- 거기에다가 꼬리질문 최대횟수를 설정하면 될듯? 소현- 답변의 정확성 + 논리성, 문맥의 중요성 강조. 모호한 답변이나 구체적 답변을 꼬리질문으로 활용. 무조건 4개가 아닌, 최대를 4개로 설정하되 조정 가능. 성준- 이력서와 비교해서 모순되는 부분이나, 모호한 답변을 경계 진희- 논리상황의 오류나모순을 찾아 질문하거나, 딜레마를 더해줘도 좋을듯. 혹시라도 더 깊게 들어가서 사람들이 곤란하게 만드는 질문을 하면 좋겠다. **추후 논의 예정 (3)공고 관리 -공고작성→high-공고등록이나,새공고 멘트는 자유롭게 -공고수정→high- 이미 있는 공고 수정하기. -공고마감→high- 이미 있는 공고 마감하기. -공고 미리보기→ high- 지원자의 입장에서 어떻게 보이는지 점검하기 -지원자수 / 합격/ 조회수체크하기 -low 지울지 수정할지 체크할 수 있게끔. (4) 공고 작성 페이지 -삭제→high 공고 삭제 -입력(작성완료)→high 공고 올리는 기능 -템플릿(이전에 사용한 템플릿 / 내부 템플릿/ 저장해둔 템플릿 / 외부 템플릿) → middle 이전에 한거 바로 조회하는 편한 기능 -임시저장→high 작성중에 저장할 수 있는 기능 -미리보기→high 작성중에 어떻게 보일지 미리확인하기 (5) 히스토리 작성 페이지 > 자체적으로는 low , DB관해서 좀 무거워질것 같다는 성준님의 의견이 있었음. - 공고→high공고 작성 / 만료 / 삭제한 이력 - 지원자 현황 → high지원자가 지원하거나, 일정잡았을 때 알림. - 조회자수→low - 일정 조회수 넘었을 때 체크 - 공고마감 기한 → 마감되기 1일전 체크(갱신 혹은 종료) - 합격통보이력 → 합격통보메일 보냈는지 체-크하기. 2. PRD, TRD에 대한 토의 PRD TRD가 작성은 중요. 하지만, 아무것도 모르는 상황에서 이렇게 작성하는 것이 맞냐? AI로 하는데는 한계가 있음을 인지가 필요함. 적어도 어떤 기능에는 어떤 기술이 필요한지는 정확하게 체크할 필요가 있음. 그럼에도 일단 우리가 작업을 위해서 필요한 작업, / 26일까지 1차적으로 작성 후, 논의를 한다음, 꾸준히 수정을 할 필요가 있음. 3. 일정에 대한 논의. 11월 13일까지 프로젝트 완성 / 20일 서류 피피티 보고서 작성하기. 4. 회의가 많을 수 있다는 생각을 함. 내일 회의는 하지 않기로 5. 스터디에 대한 논의 필요(FAST API) 월요일에 성준님의 주축으로 진행하기(나중에 번갈아가면서 진행할 예정. 6. 내일 시간 빌 때, 기능표 확인후, 어떤 기술을 쓸지 생각하고 리스트업하기. 7. 그외 공유사항은 카톡으로 진행하기.
앞으로 해야할 일 | 10월 21일까지 팀장님이 올려주신 기능표 확인하기, TRDPRD 작성하기, 그외에 필요할만한 서류 확인하기.
일정 데드라인 | 21일 서류작성
아직 해소되지 않은 사항 | PRD TRD작성에 대한 세부적인 부분, 꼬리질문에 관한 논의
노트
팀장님 코멘트

## 20261019
참고자료
회의명 | 기능관련 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-19 17:30~ 18:30
참석자 | 지웅, 성준, 소현, 혜현
작성자 | 성준
회의목적 | 관리자페이지 기능 구성 마무리
요약 | 관리자페이지(대시보드, 공고목록, 지원자목록, 질문관리 등..) 기능 구성안 논의
주요 내용 | ■ 관리자 페이지 기능 (화이트보드 최종안) 1. 대시보드 (통계) - 월별 응시자 수 - 합격률 (공고·직무별로 나눠서 보기) - 직무별 점수 평균 - 다가오는 일정 2. 공고 관리 - 진행 중 공고 - 마감된 공고 - 공고 만들기 - 기존 공고 수정 3. 지원자(응시자) 목록 - 총점 (AI 종합 점수) - 평가 리포트 바로 보기 버튼 — Middle - 면접 진행률 - 합격 여부 (담당자가 직접 결정) - AI 예상 합격 여부 4. 지원자 상세 - 이력서 (관리자에게는 단일 양식으로 표시) - 평가 리포트 - 항목별 점수 - 합격 여부 - 질문별 답변 - 관리자 메모 5. 일정 관리 - 일정 추가(수정) - 캘린더 6. 면접 질문 - 질문 가중치 (카테고리별) ■ 결정 사항 1. 오늘은 기능만 정하고, UI/UX는 각자 만든다 - 화면 배치(대시보드 한 화면에 모두 넣기 / 탭 / 사이드바)는 방식의 차이이므로 각자 PRD를 쓰면서 UI/UX를 만들어 온다. - 만든 화면을 서로 비교해서 더 나은 방식을 고른다. - 다만 관리자 페이지는 최대한 한눈에 보이는 게 좋으므로, 탭을 쓴다면 지금처럼 6개는 많으니 줄이자는 의견이 있었다. - 지웅 님이 처음 보낸 와이어프레임처럼 대시보드 한 화면 안에 기능을 모아 두는 방식이 보기 편하다는 의견이 있었다. 2. 대시보드 통계 - 합격률과 평균 점수를 모든 직무를 섞어서 보여 주면 의미가 없다. 공고(직무)별로 나눠서 보여 준다. - 합격률이 필요한 이유: 관리자가 면접 가중치를 조정할 때 판단 기준으로 쓰기 위해서다(성준 님 의견). - "이번 달 점수 분포" 대신 "직무별 점수 평균"을 대시보드에 둔다. 공고 관리 안에는 더 세부적인 수치가 들어간다. - 월별 응시자 수는 있으면 좋지만, 메인 화면을 크게 차지하지 않게 한다. - 다가오는 일정은 지웅 님 와이어프레임에 있던 것을 관리자 대시보드로 가져온다. - 면접 완료율(완주율)은 뺀다. 대신 면접을 마치지 않은 지원자에게 마감 전에 자동으로 리마인더 이메일을 보내는 기능을 둔다. 이 리마인더는 관리자 화면 기능이 아니라 백엔드에서 자동 처리되는 기능이고, 알림은 지원자 쪽에 보인다. - (의견) 관리자에게 가장 중요한 건 응시자 관리와 공고 관리이므로 이 두 가지가 먼저 보이고, 통계는 "자세히 보기"로 빼는 게 낫다는 의견도 나왔다. 3. 평가 기준과 가중치 - 평가 기준 자체는 정해져 있다. 관리자(면접관)는 카테고리별 가중치만 조정한다. 가중치 조정 기능은 필수다. 4. 이력서 양식 - 지원자는 자유 양식으로 낸다(PDF 업로드 또는 직접 작성). 지원자 쪽 흐름은 기존 결정 그대로다. · 회원가입 때 이력서 등록(건너뛰기 가능) · 마이페이지에서 등록 · 면접 전에는 서류 등록이 필수 - 관리자에게는 모든 이력서가 하나의 단일 양식으로 보여야 한다. 이름, 사진, 학력, 경력 등을 같은 형식으로 비교하기 위해서다. 즉, 업로드된 이력서에서 정보를 추출해 단일 템플릿으로 변환해서 보여 준다. 템플릿에 넣을 항목은 추가 합의가 필요하다. - 지원자 목록에서 지원자를 누르면 단일 양식의 이력서를 볼 수 있다. 5. 지원자 목록과 상세 - 목록 항목: 총점, 면접 진행률, 합격 여부, AI 예상 합격 여부. 평가 리포트를 목록에서 바로 열어 보는 버튼은 Middle. - 합격 여부(담당자가 직접 결정)와 AI 예상 합격 여부는 이름이 헷갈리지 않게 구분한다. 화면에서는 AI 예상 결과가 먼저 나오고, 그다음 담당자 결정이 나온다. - AI 예상 결과를 목록에 둘지 상세에 둘지 고민했다. 목록에 너무 많은 항목을 나열하지 말자는 의견이 있었다. 화이트보드에는 목록에 적혀 있다. - 상세 항목: 이력서, 평가 리포트, 항목별 점수, 합격 여부, 질문별 답변, 관리자 메모, 개인 정보(?).
앞으로 해야할 일 | 화면정의서 작성
일정 데드라인 | PRD&TRD 작성 10/21(수)까지
아직 해소되지 않은 사항 | ■ 미결 사항 - 이력서 단일 템플릿에 넣을 항목 확정 - AI 예상 합격 여부의 위치(목록 / 상세) 최종 확인 - 일정 관리, 면접 질문(가중치) 화면의 세부 기능
노트
팀장님 코멘트 | 날씨가 많이 추워졌습니다 모두 몸관리 잘하시고 아프시지 마세용 ㅠㅠ

## 20261016
참고자료
회의명 | 기능관련 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-16 17:30~ 18:30
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 지원자 페이지 기능들을 어떻게 구현하는지에 대한 회의 / 관리자 페이지 작성하기
요약 | 각 페이지 별 기능들과 우선순위(중요도)를 논의
주요 내용 | 0. 로그인화면이 과연 첫 화면이여야 하는가? 먼저 공고페이지를 보여주고, 로그인 화면을 선택해서 이동할 수 있게끔 진행하기. 1. 요구사항 기능정의 표 살펴보기. 2. 지원자 페이지에 대한 마무리 논의 (1) 면접완료 안내 페이지 - 홈으로 (high) →처음으로 돌아갈 수 있게끔 진행 - 결과보기(high) →결과리포트 확인하는 버튼 - 리포팅 준비중입니다. (high) → 결과보기 활성화되기전 버튼, 나중에 결과보기로 진행하기. (2) AI 피드백 페이지 **방식- 평가항목을 통해서 어떤 기능이 필요한지 가늠하고 체크하기. 중요도는 일단 따로 체크하지 않음. ☆평가 항목 질문별 평가(+개념이해도) - 각 질문에 대한 평가 내용. STT된 답변 평가분석 시스템 논리성- 일관성, 답변의 구체성, 설명의 마무리 전달력- 말의 속도, 뚜렷함, 음성의 높낮이. 표현및태도(참여도)- 적극성, 부정적인 단어. 답변시간. 전문성- 인재상과의 연계 / 회사가치와 맞는지 / 파트에 대한 이해도 총평- 전체적인 평가 관련된 이야기. 총점- 점수 체크하기. 우선순위 피드백- (좋았던점<강점> -1,2,3순위, 개선점<단점> - 1,2,3순위.) 이를 위해서 넣어야 하는 기능 - 시선 트레킹→ 적극성 / 태도와 관련된 부분. - 목소리에 대한 높낮이 체크 뚜렷함 등 분석 하는 기능→ 전달력, 참여도 - STT→ 대화내용을 텍스트로 진행. - 감정분석 → 표현및 태도 - 답과의 연관성/일관성 분석 → 단어간 벡터 분석 - 그외 텍스트 분석 - 답변시간 / 총면접시간 - AI 평가도구- 텍스트를 통해서 점수를 체크하고 평가하는 시스템. 3.관리자 페이지 어떤 장면 /기능을 넣을지 - 로그인 페이지(high) - 대시보드(high) - 일정관리(high) - 면접 질문관리(high) - 공고 관리(high) - 문의 쪽지(medium) 4,추후 기능에 대한 이야기 - UI UX에 관한 이야기.
앞으로 해야할 일 | 각자 관리자 페이지 어떻게 구성해야할지 고민하기.
일정 데드라인 | 관리자페이지 기능 구성 과제(다음주월요일까지) PRDTRD 다음주 수요일까지
아직 해소되지 않은 사항 | 전문성에 대한 내용들 체크
노트
팀장님 코멘트 | 모두 푹 쉬시고 차주 화이팅... 그리고 기능표는 회의록 기준으로 업데이트를 하지만 혹시나 수정할 부분 있으면 이야기해주세요

## 20261015
참고자료
회의명 | 기능관련 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-15 17:30~ 18:30
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 이진희
회의목적 | 지원자 페이지 기능들을 어떻게 구현하는지에 대한 회의
요약 | 각 페이지 별 기능들과 우선순위(중요도)를 논의
주요 내용 | **지난 회의에 이어서 진행.** 1. 페이지에 대한 기능 중요도 체크(시즌2) (1) 공고 상세 페이지 - 담당자 문의(low) → 문의 자체가 중요하지 않고, 담당자 이메일 연락처만 남겨도 충분하다는 의견. - 지원하기(high) → 명칭자체는 면접진행/지원하기 중요하지 않지만, 일단 버튼 자체는 필요함. - 제목/지원요건/우대사항/업무/정원(high)- 하지만 이건 기능이라는 것보다는, 텍스트에 가까움. (2) 개인정보동의페이지 - 동의하기(high) → 동의체크하고, 다음단계로 이어서 가는 것이 중요. - 파일선택/드래그로 땡기기(high)→ 파일첨부기능이 중요. 기존에 이력서/자소서를 가져올 수 있기 때문에. - 이력서 만들기 버튼 추가(high) → 이력서를 빠르게 작성하는 페이지로 이동 (작성하면 내부에 이력서저장기능?) - 추출 정보 확인(middle) → 파일로 옮긴 이력서 정보를 확인, 이후 간단하게 잘못작성된 부분 수정할 수 있게. - (내부 기능 화면표출x)pdf 리딩(high)→ pdf를 ocr로 읽는 기능 (추가)환경테스트 화면 - 오디오(마이크 점검)점검 화면 -> 카메라(영상)검증 화면 [건의사항(성준)] ** 스피커체크는 사용자(지원자)쪽에서 체크해야하기 때문에 점검 항목에서 제외 (서버에서는 스피커가 잘 작동되는지 알 수 있는 방법이 없음) (3) 면접 진행 페이지 - 질문 순서 자기소개(추가) 인성질문- 2개 자소서 관련 -2개 기업관련- 2개 직무관련- 4개 커스텀- 1개 (면접관 없이 진행) - 따로 면접관의 이미지를 넣지 않게 진행. - TTS/ STT(high) → TTS를 통한 AI의 메시지를 사운드로 옮기는 기능 / 답변자의 답변을 텍스트로 넣어 답변 추출 - 질문에 대한 텍스트 표출(high)→음성으로 놓치는 부분을 텍스트로 표시 - 카메라(high) → 본인의 카메라 연결을 확인하고 이어갈 수 있게끔 - 카운트 /타이머(high) → 두가지 기능: 질문 제한시간 / 카운트 후 답변할 수 있게끔 진행. - 아이트래킹(middle) → 시선 집중도 체크(평가점수) / 시선 벗어날경우(서브모니터나 치팅 경고) - 코딩공간(low) → 탭으로 처리함. - 아키택트(low) → 당장 필요한 기능은 아님. - 진행율(high) → 현재 진행상황을 파악. 필요한 부분이라고 생각함. - 질문별 데이터처리(???) → PRD TRD에서 세세하게 다룰 예정. (4) 면접 완료 / 면접 피드백 / 자소서 작성페이지는 내일 다룰 예정. 2. 마지막 회의 안건에 대한 토론(10분 이야기) (1) 너무 급하지 않게 이야기하자. - 빠르게 진행하려다가 보니까. 서로 조급해지는 것 같다. 그래서 조금의 여유를 (2) 너무 한 곳에 치우친 의견은 좋지 않다.- 의견이 한곳에 몰리는 경우가 많다. (deep한 의견으로 시간소모가 클 수 있기 때문에) 만약에 이에 대한 의견이 들어올 경우 stop을 할 필요가 있다. (3) 코딩테스트 관련 프로그램에 관한 이야기- 링크를 할 수도 있고, 면접페이지 내에서 진행할건지. (4) 이후 시간 배분에 대한 내용. >>금요일 - 관리자 페이지 어떤 내용이 있는지 정리 - 면접지원자 페이지 마무리 진행하기. >>숙제 관리자 페이지에서 어떤 기능을 넣을지 스스로 생각하기 >>월요일 - 관리자 페이지 숙제토대로 다시한번 정리. >>화수요일 > PRD,TRD 각자 작성하기. 각자 담주 목요일에 의견 나누기. (5) 피그마 혜현님이 올려주신거 확인하기. (6) 팀장님 코멘트 회의전에 회의록 확인하기. 3. 어제 팀장님 코멘트 결정되면 자신들이 UX/UI를 제작해서 보여주면 좋을거 같단 생각>> 해당 부분은 금요일에 검토
앞으로 해야할 일 | 관리자페이지 기능 / 지원자페이지 기능 마무리 / PRDTRD
일정 데드라인 | PRDTRD 담주 수요일까지.
아직 해소되지 않은 사항 | 코딩테스트 관련 프로그램. 질문에 대한 내용 체크하기
노트 | 진헤라 죄송합니다.
팀장님 코멘트 | 오늘 다들 고생하셨습니다, 기능 정리 표는 구글드라이브 초안/정리 자료 폴더에 넣어놓겠습니다.

## 20261014
참고자료
회의명 | 기능관련 회의 | 자세한 것은 공유파일 참고
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-14 17:00~ 18:28
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 성준
회의목적 | 면접 절차에 대한 전체적인 흐름을 팀원들이 파악/공유하고, 각 페이지에 어떤 기능을 넣을지에 대한 논의
요약 | 각 페이지 별 기능들과 우선순위(중요도)를 논의
주요 내용 | ** 1차 면접(서류면접)을 위한 모의면접이라는 컨셉을 최대한 가져가자는 의견 0) 각 페이지 기능 구현 및 절차에 대한 논의 ## 기능 / 중요도( High / Middle / Low ) 1) 로그인 페이지 1-1) 지원자/담당관을 선택할 수 있는 버튼 (High) 1-2) id 패스워드 검증 : Pydantic 이나 정규표현식을 이용한 검증 기능 (High) 1-3) 로그인 버튼(High) 1-4) 회원가입 버튼(High) : 페이지 안의 작은 창으로 구현(modal 방식) 2) 회원가입 페이지(로그인 화면의 modal 로 구현) 2-1) 회원 가입때 입력할 사항 리스트 (아래 사항은 모든 필수입력(High)로) - 이름 - 아이디 : 이메일 형식으로 작성하도록 - 비밀번호 / 비밀번호 확인 - 생년월일 : YYYY/MM/DD or YY/MM/DD 등 형식에 관해선 향후 논의 필요.. - 이메일 : 소셜 이메일 형식 - 성별 : 남/녀 - 연락처검증 : 010-0000-0000 / 010 0000 0000 방식 논의 필요 2-2) 구글 OAuth 2.0 인증 절차 진행 (Low) 2-3) 아이디/패스워드 찾기 기능(Middle) 3) 자소서 및 이력서 작성 페이지 3-1) 작성 Skip 기능 (Middle) 근거 : 채용공고를 먼저 보게끔해서 지원자의 심리적 부담감을 덜어주기 위함 3-2) 파일 첨부 및 작성하기(High) 4) 지원자 공고 페이지 4-1) 직무 카테고리 필터(Middle) 4-2) 산업군 및 세부 직무 등 검색 기능(Low) 4-3) 공고리스트 - 공고보기/지원하기(High) 4-4) 지원자 공고 화면 상단에 마이페이지 화면에 들어갈 수 있는 아이콘 기능(High) 5) 공고 상세 페이지(지원자 공고 페이지 에서 공고상세 버튼을 누르면 나오는 화면) 5-1) AI 면접 진행 버튼 5-2) 개인정보동의 절차 5-3) 이력서 등록(수정 or 신규) 5-4) 시스템 환경 점검(오디오, 화면, 마이크 등..) 6) 마이페이지(사이드바? 아예 다른화면으로 전환?) 5-1) 공고지원현황(High) 5-2) 이력서 등록/수정(High) 5-3) 프로필정보수정(High) 5-4) 일정관리 or 캘린더(Low~Middlle) 7) 면접진행 페이지 7-1) 코딩테스트 기능(논의필요) 7-2) 화이트보드를 이용한 시스템 아키텍처 설계 테스트(논의필요) 8) 면접완료 페이지 8-1) '면접이 완료되었습니다. 최종 리포트 작성까지 3~5분정도 소요됩니다' 문구가 나온 뒤 AI의 피드백 및 루브릭 평가 지표 점수 등 최종 리포팅 화면으로 리프레시
앞으로 해야할 일 | PRD/TRD 작성은 차주 수요일(10/21)까지
일정 데드라인 | 화면 기능 구현에 대한 논의는 10/16(금용일) 까지 잠정적으로..
아직 해소되지 않은 사항 | 1. 일정 관리 기능을 어떤식으로 화면에 나타낼 건지? 지원자의 마이페이지? 채용담당자 관리 페이지? 둘다? 2. 면접진행 페이지에 대한 아직 상세한 논의가 이루어지지 않아서 이 부분 내일부터 논의 필요 3. 추가적으로 각 페이지별 추가 기능, 구현 방식, 화면 전환 방식 등 논의가 필요 4. 기업별 정보 유출 방안에 대해서 생각해보기
노트 | 현재 진행중인 공고 달력으로 기간 보여주기(추천)
팀장님 코멘트 | 화면 기능 구현에 대한 논의는 10/16(금요일) 까지 완료를 목표, 결정되면 자신들이 UX/UI를 제작해서 보여주면 좋을거 같단 생각

## 20261013
참고자료
회의명 | 기능관련 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-13 17:50~ 18:28
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 어떤 기능을 넣을지에 대한 논의
요약 | 실질적으로 이 기능을 넣는게 유의미한가에 대한 논의를 많이함.
주요 내용 | 0. 와이어프레임 공유(지웅/ 성준) 1. 명칭 통일 관리자 / 담당자 / 지원자 관리자 : 해당 사이트를 관리하는 사람. 담당자 : 지원한 채용을 담당하여 지원자를 관리하는 사람. 지원자 : 채용에 지원하는 사람. 2. 기능에 대한 논의. (0) 중요 포인트★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 처음부터 많은 기능을 추가하는 것보다, 기본적인 것을 넣고, 추가하는 방식을 넣기. (1) 지원자가 신청? 담당자가 신청? 그게 과연 중요한가? 에 대한 의견이 지배적 (2) 연습면접을 넣을 것인가? - 우리가 실무면접 자체를 중요하게 여기는 만큼, 연습면접은 후순위로 미루는 것이 좋을 것 같다고 결론. (3) 로그인 페이지 (지원자 / 채용담당자) 선택하고, 관리자는 admin계정으로 로그인해서 진행하기. 지원자 회원가입 페이지 생성. (4) 담당자 페이지 관련 - 가중치 커스텀 관련> 중요하게 여기는 부분들에 대해서 체크하기. ( 수시로 바꿀 수 있도록 함.) - (나중에 면접지원자 관리페이지에 대한 논의를 해봐야겠다.) <아무래도 핵심기능이니까.> - 지원자 페이지에 여러 업무에 대한 채용공고를 보일 수 있게끔 게시하기 (5) 지원자 페이지 관련 - 정확히 어떤 세무업무에 지원하는지 체크하고, 이에 대한 모의면접을 진행할 수 있게끔 만들기. (기존 업무에 대한 카테고리를 선택에서 바뀜.) 3.페르소나 작성(결론 : 보류) 관리자가 추가 / 관리할 수 있게끔? 지원자가 선택? 사실이게 의미가 있는 것인가.
앞으로 해야할 일 | PRD/TRD 작성(다음주 수요일까지) / 기능 관련 회의 종료 (금요일까지)
일정 데드라인 | 기능회의 계속 이어서 진행하기.
아직 해소되지 않은 사항 | 실질적으로 제대로 효용성이 있는 면접이 될 수 있게끔 하는 것. 지원자 / 담당자가 만족을 할 수 있는 '기본'기능을 구현하고 추가 기능을 통해서 차별성을 높이는 것이 중요.
노트 | 혹시라도 틀리거나 곡해된 부분이나, 이상한 부분 있으면 꼭 말씀해주세요.
팀장님 코멘트 | 팀장님 코멘트 올려주시면 감사합니다.(사실 이걸로 보시는지 체크하고있어요.)

## 20261008
참고자료
회의명 | 시장조사 및 개요 회의
회의 유형 | 시작 설계 회의
회의 일시 | 2026.10.08 17:30~18:33
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 시장조사 / 개요
요약 | PRD / TRD만들기 전 회의
주요 내용 | 시장조사 관련 느낀점 말하기-성준, 지웅 1. 앞으로의 진행방향 앞으로 PRD / TRD를 진행하기 위해서 계획 개별적인 PRD / TRD 작성 후에, 공유, 나은 버전을 통해서 다시 보완할 예정. 2. 이번에 진행관련 피드백 - 타겟층은 누구로 할 것인가?(우리가 누구에게 보여줄 것인가?) 기업에게 보여줄 예정 - 직무는 우리가 일하는 걸로 (기준은 무엇?) IT- AI관련 업무(AX/AI엔지니어) 에이전트 AI 일단 하나의 직무만 진행하고, 추후 추가 가능할 수 있게끔 계획하기 - 이번 프로젝트의 목적 연습용으로 진행하면 분별력이 떨어지기 때문에 실전용이 중요 파이널 프로젝트에 발표자료로 취업자료를 기업용으로 활용할 수 있게끔 - 어떤 면접을 진행하면 좋을까? 면접 질문 10건 인성질문- 2개 자소서 관련 -2개 기업관련- 2개 직무관련- 4개 커스텀- 1개 - 면접 종류 구분. 모의면접 / 실전면접 (데이터를 기업이 확인할 수 있게끔?) (모의는 질문문항을 고정할 수 있게?) (꼬리면접은 어떻게?) -커스텀 - 기업만의 질문을 추가. 3. 아이디어- 나중에 이야기할 부분 면접관 페르소나 - (기업이 설정할 수 있으면 어떨까?) 4. 해야할 일, 모의면접에 대해서 한번 고민해보자.
앞으로 해야할 일 | 모의면접/실전면접에 관한 고민 / 면접관페르소나
일정 데드라인 | 10월 16일까지 PRD TRD작성(아직 미정)
아직 해소되지 않은 사항 | 모의면접 / 실전면접
노트
팀장님 코멘트

## 20261006
참고자료
회의명 | 시장조사 회의
회의 유형 | 조사후 결과보고
회의 일시 | 2026.10.06 17:55 ~ 18:40
참석자 | 지웅, 성준, 진희, 소현, 혜현
작성자 | 진희
회의목적 | 조사 후 결과보고에 대한 회의
요약 | 다양한 업체에 대한 보고
주요 내용 | 1. 선생님께 질문사항(1일 1프로젝트?) (1) yes 1일 1프로젝트 맞음. (2) 결과물이 다섯개 나와야함. 그중 잘된 거 합의하에 가져오면됨. (3) 보고서는 개인이 진행 ppt는 분담해서 진행 (4) 그러면 무엇을 분담하냐? - 섹션을 나눠서 분담한다.ex) 음성처리, pdf처리 등등 - 전문적인 담당 확인 제일 잘나오는 것을 보고 배워라. 그리고 그것을 설명할 수 있게끔 하라. 다섯개 전부 동일한 결과여도 상관없음. 2. 시장조사 관련 부분 - 혜현,소현,진희 순으로 진행. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g2TJaPuJoLn6u-V8hTyVTmTYVPf7LDj-/edit?gid=1210538043#gid=1210538043 이곳에 한번씩 정리해주세요. 각자 배우고 느낀점들을 보고 진행. 실제로 어떤 느낌인지 영상이나 캡처를 보고 공유
앞으로 해야할 일 | 시장조사 남은 거 보고(지웅/성준) 컨셉잡기
일정 데드라인 | 후기작성 (~10/8)
아직 해소되지 않은 사항 | 아직은 없음.
노트 | 없음
팀장님 코멘트

## 20261002
참고자료
회의명 | 추석전 역할 분담 및 일정관리 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-10-02 18:00~18:30
참석자 | 지웅, 혜현, 소현, 성준, 진희
작성자 | 진희
회의목적 | 역할분담에 대한 전략 회의 및 일정 관리
요약 | 진행 시 역할 분담에 관한 내용과 파일 및 일정관리에 대한 내용
주요 내용 | 안건 1. 화요일까지 2개씩 잡고있던 AI면접 조사 지웅(팀장님): 자신이 진행했던 모의면접, 흐름, 주요기능, 피드백 방식 정도 정리하는 것이 좋겠다. 진희: 이어서 평가항목이나, 타겟층, 좋았던점 /개선할 점을 추천함. 추천: 스크린샷이나, 영상으로 짧게 진행하자. 성준님의 의견 : 여러 파일이 있을 필요가 없음. 지라와 같은 일정관리 코드 공유, 회의록을 한번에 관리하면 어떨지? 진희: 이에 대한 부분, 포트폴리오로 활용이 가능한가? (불가능하다) 이를 포트폴리오로 활용하는 것이 좋을듯 결론: 일단 이에 대한 부분은 성준님이 프로그램에 대해서 알아보고, 팀원들에게 공유하기로. 안건2 . 파트를 어떻게 나눌 것인가? 참고자료에 성준님이 보여주신 이미지 공유 (1) AI 어떤 식으로 나누었는지 파트를 나누기? (2) 기획 화면 기능 등 이렇게 기능별로 나누기 (3) 업무별로 어떻게 할지? (4) 차라리 일단 완성을 하고, 발표역할을 분담하면 어떨지? >> 발표 역할을 나누는 기준, 혹시라도 다 같이 자신이 있는 것이면, 혹은 기피해야하지만, 해야할 것은 어떻게 분담할건지 안건3. 하나의 프로젝트. 각자의 프로젝트를 완성해야한다는데..? (1) 전체적으로 하나의 결과물을 만들어야 하는지? - 일단 선생님은 그렇게 하지 않아도 된다는 쪽 - 소현: 하나의 결과물을 만드는 것이 우리가 협업이라는 의미에서 더 도움이 될 것. -ppt와 보고서는 공통으로 같이 작성하되, 따로 작업은 해야한다. - 그렇다면 어떻게 해야할 것인가. >> 일단 전체적으로 큰틀은 동일하게 하고, 디테일은 조금 변형해도 되는 방식. 혜현: 이를 통해서 UI나 시스템 자체를 실제 그려보고, 이를 토대로 작업물을 공통으로 그려내는 것이 좋을 거 같다. 이를 토대로 TRD PRD 진행예정. 안건4. 팀명 AI가 타고있어요. 로 확정 안건5 프로젝트명. 천천히 진행할 예정. 참고자료(성준님이 찾아주신)- https://gamma.app/docs/Copy-of-JobStick-Final-PPT-xazvjxrohw0bkd4?mode=doc
앞으로 해야할 일 | 시장조사, 엑셀로 정리하기, 결과물에 대한 논의
일정 데드라인 | 시장조사(~10/5)
아직 해소되지 않은 사항 | 프로젝트명, 역할분담
노트 | 냉무, 연휴 잘보내시길
팀장님 코멘트

## 20261001
참고자료
회의명 | AI 모의면접 실제로 해보기
회의 유형 | 이후 행동에 대한 설계
회의 일시 | 2026.10.01 17:30~ 18:30
참석자 | 지웅, 소현, 진희, 혜현, 성준
작성자 | 진희
회의목적 | AI 모의면접 조사 기획
요약 | 어떤 회사의 AI모의면접을 할지 고민해보고 결정하기
주요 내용 | 1. 각자 사람in사이트에 있는 모의면접은 진행해보기(예외 : 소현은 외국 사이트를 다루고 있기 때문에, 거기에 집중) 2. 각 사이트를 담당해서 다음주월요일까지 진행하기 진희- 에듀스 / 뷰인터 /(알바천국-ai면접족보?) 혜현- 꿈날개 / 면접톡 지웅- 잡아바 / ai면접 코파일럿 성준- 어센트 / 잡스틱 소현 - medhly AI / Natively 3. 화요일까지 진행하기
앞으로 해야할 일 | 10월 5일까지 진행해보기
일정 데드라인 | 시장조사(10/5) / 혜현탄신일(10/1)
아직 해소되지 않은 사항 | 팀명
노트 | 혜현님 생일축하~!
팀장님 코멘트

## 20260929
참고자료
회의명 | 1차 조사 회의
회의 유형 | 조사관련 회의
회의 일시 | 2026-09-29 17:30~18:30
참석자 | 지웅, 소현, 진희, 혜현, 성준
작성자 | 진희
회의목적 | 수업중 1차 조사 회의
요약 | 사전작업을 위한 1차 조사 관련 회의
주요 내용 | 1. 성준님의 사람인 모의면접 탐방. (1) 절차 > 회원가입 / 로그인 /면접설정/ 장치점검/ 면접진행 / 평가루브릭 및 리포트확인 / 면접이력보기와 데이터 삭제 (2) 면접방식 > 연습면접과 실전 면접 (3) 면접방식 분류: 공고 / 기업별 / 전형별 면접 (4) 면접관 페르소나 * 정리 : 우리가 간략한 절차가 확인이 필요하고, 어떤 방식으로 진행해야할 지 조사할 필요가 있음. * 실제 차례를 어떻게 진행할지 체크하고 추가적으로 할 부분에 대해서 논의함 * 면접관 페르소나의 방식에 대해서 이야기함. 면접관의 설정을 질문에 넣을지, 평가에 넣을지 2. 지웅님의 모의 면접사이트 이미지 * 로그인화면, 평가화면, 면접화면, 개요화면 예시 작성. * 평가항목을 그대로 진행할지에 대한 이야기. * 페르소나를 추가했을 때, 어떻게 해야할지에 대한 내용 3. 우리가 해야할 것. 모의면접 사이트 탐방하기(화요일까지) 어떤 모의면접을 목표로 하는지에 대한 내용. 모의면접 차별점. 탐방한 모의면접의 장점, 단점, 보완할 점을 추가해서 넣기
앞으로 해야할 일 | 모의면접 자료 조사 하기 / 팀이름 정하기
일정 데드라인 | 9월 30일 지웅(예비군) /// 모의면접사이트 2곳 해보기(10월 6일까지)
아직 해소되지 않은 사항 | 팀 이름
노트 | 혼자서 모의면접에 대해서 고민한 성준님 칭찬해~!
팀장님 코멘트

## 20260923
참고자료
회의명 | 사전 계획 회의
회의 유형 | 사전 회의
회의 일시 | 2026-09-23 17:30~18:30
참석자 | 지웅, 소현, 진희
작성자 | 진희
회의목적 | 수업 중, 사전 회의
요약 | 추석 잘 보내고, 다음주 월요일에 사전작업하자!
주요 내용 | 0. 로고 관련 - AI에 대한 노골적인 표현이 오히려 모의면접에 정체성을 흐트려뜨릴 수 있다. - 반대로 우리가 AI에 대해서 공부했다는 것이 좀 더 잘 보일 수 있다. - 팀명과 로고 관련해서는 나중에 진행예정 1. 팀장님 의견 4단계 (1) 기획 (2) 화면(프론트엔드) (3) 백엔드(기능) (4) 평가 테스트 >> 선생님 피드백으로 프론트,백엔드 같이 진행해야한다고 말씀해주심. 수정 1. 기획 2. 제작 3. 평가 4. 수정 5. 재평가 순으로 진행예정. 2. 현재 할 수 있는 부분에 대한 고찰 (1) 모의면접 사전 조사 / 실제 기업에서 어떻게 모의면접을 진행하는지 - 정확하게 어떻게 흘러들어가는지 알아보기 - 각 기업별 특징 분석 (2) 기업조사 /면접에 어떤내용의 질문이 들어가야하는지 - 실제 면접들의 자료 분석 - 기업의 홈페이지에서 자료 찾기 - AI의 학습 방향 정하기 기획단계에서 할 수 있는 서류 작성해보기 이전기수의 자료 확인 잘해보기 총 39개의 서류 >> 이를 베끼는 것이 아닌, 우리가 어떤 부분에 대해서 서류로 남겨놓을지에 대한 분석 이전기수의 자료를 통해서 배운 것들 / 20분 / 15질문(추정) >> 관리자 / 면접기업 / 개인 페이지 구분
앞으로 해야할 일 | 모의면접 자료조사 / 기업조사 / 우리가 작성할 서류 정리
일정 데드라인 | 잘 쉬기(~9/27)
아직 해소되지 않은 사항 | 깃허브 / 무엇을 해야할지 정하기
노트 | 모두 파이팅!
팀장님 코멘트